## Slide 1: Perencanaan Pembangunan Desa I oleh Dra. Sri Suminar, MP Program Studi PMD D 3 Sekolah Tinggi Pembangunan Desa “APMD” Yogyakarta

## Slide 2: BAB I PENDAHULUAN A. Pengertian Perencanaan
Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan
Komponen penting : yakni tujuan (apa yang hendak dicapai),kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilaamana kegiatan tersebut hendak dilakukan)

## Slide 3: Perencanaan adalah rumusan tentang langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan masa depan dengan didasarkan pada berbagai pertimbangan atas potensi dan faktor eksternal serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai tujuan tertentu

## Slide 4: Pengertian ini memuat hal-hal prinsip yang termuat dalam dokumen perencanaan, yakni (1) apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi (2) Bagaimana mencapai hal tersebut (3) Siapa yang akan melakukan (4) Lokasi aktivitas (5) Kapan akan dilakukan, berapa lama (6) Sumber daya yang dibutuhkan (Alexander Abe,2005)

## Slide 5: B. Kegunaan perencanaan
Perencanaan sebagai proses menyusun, mempertimbangkan, agar tindakan yang akan dilakukan merupakan proses yang terduga
Sebagai penentu kearah mana sumber daya akan dialokasikan
Menyusun langkah-langkah untuk memastikan pencapaian tujuan
Membuat suatu prediksi hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan, sehingga merupakan tindakan antisipasi masa depan
Pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien
Kebutuhan mentransformasikan masyarakat

## Slide 6: C. Manfaat Perencanaan Pembangunan
Pemanfaatan sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien
Tahapan perubahan yang terjadi terkendali, stabil, dan sepenuhnya dikenali (teridentifikasi)
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sebagai panduan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan
Dilakukannya perencanaan pembangunan tahap berikutnya

## Slide 7: D. Tahapan Perencanaan
Identifikasi persoalan
Perumusan Tujuan
Proyeksi keadaan dimasa yang akan datang
Pencarian dan penilaian berbagai alternatif
Penyusunan rencana terpilih

## Slide 8: E. Syarat-syarat Perencanaan yang baik
1. Logis
2. Sederhana
3. Sistimatis,
Obyektif
Fleksibel
Manfaat
Optimis dan efisien

## Slide 9: F. Fakta-fakta Dasar Perencanaan
SDA, SDM, teknologi, modal
Idiologi dan falsafah
Sasaran dan tujuan pembangunan
Dasar kebijakan
Data dan metode
Kondisi lingkungan sosial
Politik dan budaya

## Slide 10: G. Model-Model Perencanaan Pembangunan
1. Perencanaan tekhnokratis (technokratic planning)
2. Perencanaan terpusat (centralized planning) atau dari atas ke bawah (top down planning)
3. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up planning)
4. Perencanaan Partisipatif atau perencanaan demokratis

## Slide 11: 1. Perencanaan Teknokratik, menggunakan metoda dan logika pikir ilmiah oleh lembaga atau struktur yang secara fungsional bertugas untuk itu. Menurut Suzzeta (2007) Proses perencanaan berdasarkan data dan hasil pengamatan kebutuhan masyarakat dan pegawai profesional. Baik kelompok masyarakat yang terdidik yang walaupun tidak mengalami sendiri namun berbekal pengetahuan yang dimiliki dapat mengumpulkan kebutuhan akan suatu barang yang tidak dapat dijadikan pasar untuk menghasilkan pembangunan

## Slide 12
2. Perencanaan Top-down menurut Suzzeta
Proses perencanaan yang dirancang oleh lembaga atau departemen atau daerah, menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya
3. Perencanaan Bottom-up, dimulai dari perencanaan hirarkhi paling bawah baru ke atas

## Slide 13: Perencanaan Partisipatif
Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung yang berdampak penting
Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, sehingga memperjelas apa yang menjadi kebutuhan masyarakat
Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak yang terlibat semakin baik
Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat

## Slide 14: Prinsip-Prinsip Perencanaan Partisipatif
Saling percaya diantara partisipan
Kesetaraan bagi semua partisipan yang terlibat
Demokratis
Nyata
Taat asa dalam berfikir
Partisipatoris
Terfokus pada kebutuhan warga desa
Terbuka

## Slide 15: Makna Partisipasi
Partisipasi bukan hanya sekedar keterlibatan masyarakat dalam proyek-proyek fisik, tetapi menyangkut banyak aspek
Partisipasi sebagai tindakan ikut serta secara suka rela pelaku memiliki kebebasan untuk melakukan suatu tindakan
Partispasi dapat juga dimaknai sebagai keterlibatan secara terpaksa misalnya demonstrasi massa
Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, menikmati hasil dan evaluasi

## Slide 16: Manfaat Partisipasi
Perwujudan Kadaulatan rakyat
Menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi
Proses saling belajar bersama
Menciptakan lingkaran umpan balik informasi kebutuhan dan kondisi masyarakat
Kunci pemberdayaan dan kemandirian masyarakat
Cara efektif mengembangkan kemampuan masyarakat dalam pembangunan
Mencegah timbulnya konflik
Membangun rasa memiliki
Sebagai cermin demokrasi

## Slide 17: Tanpa Partisipasi
Pemda kekurangan indikator kebutuhan warga
Investasi daerah kurang mengungkap prioritas kebutuhan warga
Pemanfaatan sumber daya tidak optimal
Potensi memperbaiki kualitas hidup masyarakat tidak tertangkap
Standar pelayanan dan prasarana tidak tepat
Penempatan fasilitas tidak tepat

## Slide 18: Pelembagaan Perencanaan Partisipatif
Dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat sederajad dengan lembaga pemerintah desa dan BPD, agar masyarakat meningkatkan bargaining power
Kelemahan kelembagaan partisipatif adalah aspek keterwakilan dan kualitas dialogis/ komunikasi forum
Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan :
Analisis stakeholders untuk mengatasi masalah
keterwakilan dan Fasilitator untuk mengatasi
komunikasi forum

## Slide 19: Apakah stakeholders itu ?
Stakeholders adalah orang-orang, kelompok atau lembaga yang dipengaruhi oleh sesuatu intervensi yang ditawarkan, atau mereka yang dapat mempengaruhi hasil intervensi
Mengapa perlu analisis stakeholders
Untuk mengidentifikasi kepentingan urgensi dan pengaruh stakeholders atas suatu kebijakan atau program
Mengidentifikasi lembaga-lembaga lokal
Menyediakan dasar dan strategi untuk partisipasi

## Slide 20: Peran fasilitator sangat dibutuhkan untuk dikembangkan terutama dalam dialog, musyawarah yang tertuju pada formulasi perencanaan yang disiapkan sebagai bahan bakar program aksi Peran ini tidak dimaksudkan untuk intervensi atau mengajari masyarakat tetapi untuk membuka ruang agar masyarakat mampu berdialog, berdiskusi, berdebat untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat tersebut.

## Slide 21: Upaya Menumbuhkan Partisipasi
Mengeksplorasi nilai-nilai
Menghidupkan institusi volunter
Memfasilitasi terbentuknya asosiasi kewargaan berbasis kepentingan kelompok
Mengkampanyekan pentingnya perbedaan/kemajemukan
Memperluas ruang komunikasi publik

## Slide 22: BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Memahami Perencanaan Desa
Desa mempunyai fungsi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan
dan pemberdayaan.
Fungsi Pemerintahan berkaitan dengan kegiatan administrasi, pelayanan kepada masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah dsb.
Fungsi pembangunan berkaitan dengan penyediaan sarana prasana fisik, pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna dll.
Fungsi kemasyarakatan berkaitan dengan kegiatan sosial keagamaan seperti kelahiran, kematian,ritual keagamaan, gotong royong dsb.
Fungsi pemberdayaan berkaitan dengan pengembangan aset desa dan potensi masyarakat

## Slide 23
Berbagai fungsi tersebut agar desa mempunyai manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.Desa bukan sebagai unit administratif, lebih hakiki desa merupakan basis penghidupan masyarakat ( basis politik pemerintahan, sosial, ekonomi, budaya dan basis keamanan ketahanan).
Desa harus berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, bermartabat secra budaya dan bertenaga secara sosial.
Untuk menjalankan fungsinya, desa diberikan tugas oleh UU untuk menyiapkan perencanaan desa sebagai pedoman bagi desa dan wadah partisipasi masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi desa. Dengan perencanaan, diharapkan desa mempunyai visi, misi, strategi, dan program pembangunan yang jelas.

## Slide 24: Kegunaan Perencanaan Desa
Semakin memperkuat hak dan kewenangan desa
Mengoptimalkan sumber2 kekayaan desa (aset desa)
Muncul keberanian dan kreatifitas serta inovasi yang terumus dalam dokumen perencanaan
Tidak lagi menunggu “perintah atasan” dalam menyelenggarakan urusan dirinya sendiri
Dengan membangun mekanisme perencanaan desa yang didasarkan pada aspirasi dan partisipasi masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan des, mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui kebijakan perencanaan desa bukan sekedar “pemanis kata” tetapi benar-benar menjadi kenyataan

## Slide 25: Maksud Perencanaan Desa
Menurut UU No.25/2004 tentang SPPN,
perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Perenc. Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapa-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

## Slide 26: Perencanaan desa sebaiknya memperhatikan hakekat dan sifat otonomi desa yang tentu berbeda dengan otonomi daerah.
Otonomi daerah merupakan perwujudan asas
desentralisasi (atau otonomi dari atas). Sedangkan
otonomi desa berangkat dari asas rekognisi
(pengakuan dan penghormatan) serta asas
subsidiaritas (lokalisasi penggunaan kewenangan dan
pengambilan keputusan atau bisa disebut sebagai
penerapan kewenangan berskala lokal desa)

## Slide 27: Tujuan Perencanaan Desa
1. Mendukung hubungan antara pelaku pembangunan, pemangku kepentingan
2. Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam program dan kegiatan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan aset desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

## Slide 28: Prinsip-prinsip perencanaan desa
Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan
Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis
Keberlanjutan
Penggalian informasi desadengan sumber utama dari masyarakat desa
Partisipatif dan demokratis
Pemberdayaan dan kaderisasi
Berbasis kekuatan
Keswadayaan
Keterbukaan dan pertanggungjawaban

## Slide 29: Jenis dokumen dan Bentuk Hukum Perencanaan Desa
Berdasarkan UU No. 6 / 2014 tentang Desa ada dua jenis Perencanaan desa, y aitu perencanaan desa 6 tahunan dan perencanaan desa tahunan
RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
RPJM Desa dapat dimaknai sebagai dokumen “cetak biru”
(blue print) desa selama rentang waktu 6 tahunan. Dokumen
ini memuat arah dan orientasi pemb.desa. Secara konsep
capaian pemb desa dituangkan ke dalam visi dan misi

## Slide 30: 2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. RKP Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada RKPD dan RPJM Desa

## Slide 31: RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan di desa. Kedua dokumen perencanaan tersebut menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa . Jenis Perencanaan Desa
Jenis Perencanaan Desa | Nama Forum yang membahasnya | Nama dokumen/keputusan yang dihasilkan | Ditetapkan oleh peraturan hukum
Perencanaan 6 Tahunan Desa | Musrenbang RPJM Desa | RPJM Desa | Perdes tentang RPJM Desa
Perencanaan Tahunan Desa | Musrenbang Desa | RKP Desa | Perdes tentang RKP Desa

## Slide 32: Ruang berpartisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
2. Musrenbang Desa
1. Musyawarah dusun, kelompok, organisasi warga
3. Musrenbang Kecamatan
4. Musrenbang Kabupaten

## Slide 33: Musrenbaang desa RPJMDes (enam tahunan) Musrenbang Desa RKP Desa (satu tahunan) Musrenbang Kecamatan (satu tahunan)
Di tingkat Kabupaten/kota ada beberapa pertemuan
perencanaan yang penting untuk diikuti oleh
masyarakat, yaitu :
Forum SKPD (satu tahunan)
Penyusunan Renstra SKPD (satu tahunan)
Penyusunan Renja SKPD (satu tahunan)
Musrenbang Kabupaten (satu tahunan), menghasilkan
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

## Slide 34: Lanjutan……………….
Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) 5 tahunan
Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP Daerah) untuk 20 tahunan

## Slide 35: BAB III RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
Pemetaan Aset untuk Penyusunan RPJM Desa
Dalam praktiknya, ketikan memulai menyusun RPJM Desa, masyarakat Desa harus :
Menemukan dan menghargai apa yang dimilki (discover)
Membayangkan yang ingin diwujudkan (dream)
Merancang apa yang harus diwujudkan (design)
Memastikan apa yang bisa dilakukan (destiny)

## Slide 36: Salah satu cara untuk memetakan aset desa yaitu dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan kunci yang selanjutnya harus dijawab lewat proses diskusi bersama masyarakat desa, antara lain : 1. Apa saja aset yang tersedia di desa ? Dokumen hasil pemetaan apresiatif desa dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan ini 2. Berapa besar ketersediaan masing-masing aset dan bagaimana kualitasnya 3. Program/kegiatan apa saja yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan aset yang tersedia guna menjawab isu-isu strategis pembangunan desa 4. Apakah aset yang tersedia dapat langsung digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan

## Slide 37: Perencanaan desa yang berbasis aset meletakan masyarakat sebagai aktor utama yang menggerakan partisipasi, aksi kolektif, dan modal sosial untuk merencanakan, mengambil keputusan, melaksanakan, dan mengawasi program-program pembangunan desa. Partisipasi yang dimaksud tidak hanya diindikasikan oleh kehadiran secara fisik atau mobilisasi warga, tetapi menekankan pada partisipasi untuk bersuara, mengontrol pembuatan kebijakan publik di desa, dan menghormati hak-hak dasar warganegara terutama orang miskin, perempuan, kaum minoritas, dan kelompok marjinal. Proses penyusunan RPJM Desa harus melibatkan berbagai elemen masyarakat secara inklusif. RPJM Desa menjadi sebuah instrumen untuk membangun partisipasi, demokrasi, dan kemandirian desa.

## Slide 38: RPJM Desa harus menjadi dokumen yang dirujuk oleh semua pihak, semua harus terintegrasi antara perencanaan reguler sehingga menjadi sistem “satu Desa Satu Rencana”. Intergrasi perencanaan desa “satu desa satu rencana” akan menjadikan masyarakat dan pemerintah desa serta BPD semakin aktif melakukan integrasi dengan pemerintahan supra desa (Bupati, SKPD, DPRD) dan pihak-pihak lain untuk meminta hak dan dukungan dalam implementasi RPJM Desa. Tentu saja dalam proses interaksi, kemampuan masyarakat dalam melakukan advokasi dan negosiasi semakin terasah, dan pada akhirnya masyarakat semakin terampil berpolitik. RPJM Desa menjadi instrumen advokasi dan negosiasi pemerintah desa ketika melakukan interaksi dengan pemerintahan supra desa

## Slide 39: B. Pentingnya Data Kemiskinan dalam Penyusunan Perencanaan Desa
Salah satu informasi penting untuk membangun visi dan misi desa adalah peta sosial dan ekonomi desa, termasuk di dalamnya peta kemiskinan yang ditetapkan secara partisipatif. Dengan data kemiskinan, perencanaa program dan kegiatan, termasuk juga rencana anggarannya akan lebih terarah. Mengapa?
Dengan peta kemiskinan kita dapat mengetahui apakah prioritas pembangunan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin atau tidak

## Slide 40: Untuk memaksimal kebutuhan data kemiskinan, proses perencanaa dan penganggaran desa seyogyanya melibatkan partisipasi masyarakat miskin. Pengalaman sebelumnya perencanaan pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat miskin, informasi detil (rinci) tentang siapa saja masyarakat desa yang paling berhak mendapatkan prioritas pembangunan tidak jelas. Ketidak jelasan ukuran kemiskinan ini yang kemudian turut menyebabkan pembangunan yang diselenggarakan baik oleh desa maupun pemerintah supra desa tidak tepat sasaran. Memang menentukan ukuran maupun kriteria kemiskinan di level desa bukanlah perkara yang mudah dipecahkan, akan tetapi bukan berarti tidak bisa diupayakan

## Slide 41: Salah satu cara untuk menentukan indikator kemiskinan yaitu melalui Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP). Tujuan APK ini adalah menemukan indikator kemiskinan di tingkat lokal dan analisis penyebab kemiskinan menurut si miskin itu sendiri. Metode yang digunakan dalam kegiatan AKP adalah Community Learning and Participatory Process, Asset Based Approach (ABA), dan Gender and Social Inclusion (GSI) Salah satu metode yang digunakan untuk pelibatan masyarakat miskin dan perempuan ini disebut dengan CLAPP-GSI atau “ Proses Pengkajian dan Perencanaan partisipatif dan bersifat inklusif keadilan sosial dan gender.

## Slide 42: Pendekatan ini mengajak kaum miskin dan perempuan melakukan refleksi dan merencanakan perubahan kehidupan mereka. Rancangan intrumen yang memastikan ruang suara dan pilihan mereka dibuat secara sederhana dan mampu dikembangkan masyarakat sendiri. Ketika CLAPP-GSI menghasilkan RPJM Desa untuk 6 tahun dan RKP Desa untuk 1 tahun dengan pengarusutamaan kemiskinan dan gender, maka kontribusi besar telah diberikan masyarakat dalam mendorong strategi penanggulangan kemiskinan menurut suara si miskin dan memperbaiki ketidak adilan gender

## Slide 43: Apa dan Bagaimana Tahapan Penyusunan RPJM Desa
RPJM desa hakekatnya adalah rencana 6 tahunan
pembangunan desa yang didasarkan pada visi dan
misi kepala desa terpilih. Pengesahannya dilakukan
paling lambat 3 bulan setelah kepala desa terpilih dan
dilantik oleh kepala daerah (bupati/walikota). Untuk
Memantapkan tercapainya visi dan misi kepala desa terpilih tersebut,
sesuai pula dengan cita-cita masyarakat desa, penting memperhatikan
keterlibatan masyarakat desa dalam proses penyusunan dokumen RPJM
Desa.
Alur penyusunan RPJM Desa, idealnya melalui tahapan sebagaimana
dalam gambar di bawah

## Slide 44: Tahapan Tata cara Penusunan RPJM Desa
persiapan
Sosialisasi & pembentukan Pokja/tim Perenc.Desa
Penguatan Kapasitas tim
Penyusunan road map/schedulle
Identifikasi kebutuhan
Sosialisasi jadwal ke masing2 dusun
MUSDUS
Penggalian potensi aset desa & assessment permasalahan dasar masy. ((integrasi dari data sekunder`dan primer)
Lokakarya Desa
Rancangan Akhir RPJM desa
Musrenbang desa
Pembahasan dan penetapan Raperdes RPJM Desa menjadi Perdes dan ditanda tangani Kepala Desa dan BPD
Sosialisasi
Perdes RPJM Desa
Laporan Bupati melalui camat
Pengelmpkn mslh
Skoring mslh
Perumusan issu
Penyusunan sej.& legenda desa
Visi-misi desa
Prioritas
Program & kegiatan indikatif

## Slide 45: Catatan penting :
Pertama, bahwa tahapan dan alur di atas merupakan gambaran minimum bagaimana tahapan menyusun RPJM Desa, sedangkan tata cara dan metode penggalian isu strategis bisa menggunakan banyak metode, seperti CLAPP-GSI (Community Learning Assesment and Planning Process-Gender and Social Inclusive) atau “Proses Pengkajian dan Perencanaan yang partisipatif dan bersifat Inklusif Sosial dan Gender”
Kedua, untuk musyawarah dudun harus menyesuaikan dengan masing2 desa yang ada, tetapi prinsip bahwa assesment perencanaan harus dimulai dari kelompok masyarakat di bawah level desa dan juga bisa ditambahkan dengan musyawarah sektoral, seperti kelompok ekonomi, pendidikan dll

## Slide 46: A. TAHAP MASUKAN PENYUSUNAN RPJMDes
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi;
Menyiapkan dokumen sumber data (misal; Monografi dan Profil Desa)
Menyiapkan alat/cara untuk mengidentifikasi “masalah” dan “potensi” desa (a.l: Sketsa Desa; Kalender Musim; Bagan Kelembagaan;dsb)
Mengenali dan mengumpulkan data dan informasi tentang “masalah” dan “potensi” yang ada di Desa
Membuat daftar (inventarisasi) masalah dan potensi desa berdasarkan sketsa Desa, Kalender Musim, dan Bagan Kelembagaan

## Slide 47: B. TAHAP PROSES PENYUSUNAN RPJMDes
Pada tahap ini kegiatannya meliputi;
Pengelompokan masalah dan potensi yang diperoleh dari tahap “Masukan”
Menentukan peringkat (rangking) masalah
Melakukan kajian terhadap tindakan Pemecahan Masalah yang layak untuk dilakukan
Menentukan Peringkat (rangking) Tindakan

## Slide 48: C. HASIL PROSES PENYUSUNAN RPJMDes
Hasil dari proses penyusunan RPJMDes adalah Dokumen perencanaan Pembangunan yang memuat Visi dan Misi Desa serta:
Program-program dan kegiatan-kegiatan indikatif untuk periode 6 tahun
Sasaran program/kegiatan
SifatProgram/kegiatan(Baru/Rehab/Lanjt/Perluasan
Indikasi waktu yang diperlukan dlm pelaksanaan program
Indikasi biaya yang diperlukan
Kemungkinan sumber biaya yang dapat digali

## Slide 49: OPERASIONALISASI LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RPJMDes
Tahap Persiapan dan Penyusunan Draf RPJMDes
Pemerintah desa mengumumkan tentang Musrenbangdes dan Penyusunan RPJMDes
Pemerintah Desa membentuk Kelompok Kerja (Pokja) atau Tim Penyusunan RPJMDes dengan SK Kades
Pokja RPJMDes berkoordinasi dan melaksanakan fasilitasi pengkajian desa di tingkat RT, Kelompok, dan Dusun

## Slide 50: 4. Pokja memfasilitasi lokakarya desa untuk menyusun Draf RPJMDes 5. Pemdes mempersiapkan Musrenbangdes (Undangan, logistik, tempat dll.) 6. Pemdes menyelenggarakan Musrenbangdes bersama Pokja, LKMD, LKM lainnya, TOMA, TOGA, Unsur Kecamatan, Perwakilan SKPD, dan stakeholders lainnya 7. Pokja menyempurnakan draf RPJMDes sesuai dengan hasil Musrenbangdes, kemudian Draf RPJMDes yang telah disempurnakan diserahkan kpd kades

## Slide 51: 8. Pemdes (dikoordinasi sekdes) menyusun rancangan Perdes tentang RPJMDes untuk diusulkan kepada BPD 9. BPD bersama Pemdes, LKPMD, Pokja dan unsur masyarakat lainnya melakukan sidang terbuka untuk membahas dan menetapkan Perdes tentang RPJMDes 10. Setelah Perdes tentang RPJMDes disahkan, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat dan berbagai pihak lainnya yang dipandang perlu

## Slide 52: BAB IV RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP DESA)
Maksud RKP Desa
RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun merupakan penjabaran RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa , rencana kerja, dan pendanaan serta prakiraan maju baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJM Desa
RKP Desa berisi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang merupakan dokumen rencana untuk 6 tahun shg. Program tahunan menjadi berkesinambungan

## Slide 53
RKP Desa disusun melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa (UU No.6/2014 tentang Desa)
Dokumen RKP Desa menjadi bahan bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

## Slide 54: B. Tujuan Penyusunan RKP Desa
1. Merumuskan prioritas program/kegiatan skala desa yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa melalui APB Desa dengan sumber pendapatan meliputi: Pendapatan Asli Desa (PADes), alokasi APBN (Pusat), bagi hasil retribusi daerah, bagian pajak daerah, ADD, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan Desa yang sah

## Slide 55
2. Merumuskan prioritas program/kegiatan skala supra desa yang akan diusulkan melalui forum Musrenbang Kecamatan yang akan dibiayai dari APBD, APBD Provinsi dan APBN
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya
4. Melakukan identifikasi kembali aset-aset desa yang akan dikelola atau dijadikan sebagai sumber pendapatan desa

## Slide 56: C. Ruang Lingkup RKP Desa
Menjelaskan gambaran keuangan desa
Menjelaskan prioritas aset yang potensial dan masalah desa
Menjelaskan prioritas program skala desa dan skala kabupaten, provinsi dan pusat
D. Manfaat RKP Desa
Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa
Lebih menjamin kesinambungan pembangunan desa
Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dg. Program pemb. Supra desa
Dapat mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat

## Slide 57: F. Tahapan dan Proses Penyusunan RKP Desa
Tahap Pra Musrenbang Desa yaitu tahap dimana pemerintah desa melakukan berbagai persiapan mulai sosialisasi, pembentukan tim penyusunan RKP desa dan rapat-rapat kerja tim penyusun RKP Desa untuk :
Melakukan evaluasi kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya
Melakukan analisis kegiatan dalam RPJM Desa tahun ke – n untuk RKP Desa tahun –n
Analisis keadaan darurat
Analisis prioritas kebijakan supra-desa (sesuai …

## Slide 58
(sesuai prioritas dalam RPJMD/RKPD)
5. Mendesain kegiatan dan rencana biaya dan
6 Menyusun draft Peraturan Desa tentang RKP Desa
G. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa, yaitu tahap pelaksanaan Musrenbang Desa untuk membahas dan menetapkan RKP Desa. Beberapa agenda pembahasan dalam Musrenbang Desa sebelum ditetapkannya RKP Desa yaitu :

## Slide 59
Yaitu :
a. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa tahun sebelumnya
b. Penyampaian rancangan materi RKP Desa berdasarkan beberapa hasil analisa yang dilakukan oleh tim penyusun
Input prioritas kebijakan pembangunan dari kabupaten sesuai dengan prioritas RPJM Desa
Pembahasan dan penetapan RKP Desa,
Pemilihan delegasi desa untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan serta penandatanganan berita acara Pelaksanaan Musrenbang Desa. Delegasi hendaknya seimbang antara utusan Laki-laki dan perempuan

## Slide 60: Mekanisme Musrenbang Desa
Masukan
Dari Desa
RPJM Desa
Evaluasi RKP Desa thn. Berjln
Analisi keadaan darurat
Dari Kec/Kab
Evaluasi Renja Kec Thn berjalan/lalu
Prioritas kebijakan pemb.kab.
Pagu Anggaran PNPM
Kode Desa/kec
Peserta :
Delegasi dusun/RW
BPD
Pemerintah desa
Tomas
Lembaga Kemsy.an desa
Unsur msy. Ekonmin
Unsur masy. marjinal
Narasumber :
Pejabat kecamatan
UPTD Kecamatan
Kepala Desa& BPD
LSm
Keluaran :
Perdes RKP Desa
Daftar usulan ke Musrenbangcam
Delegasi Desa ke musrenbang cam
Berita acara
Musrenbangdes
RKP Desa

## Slide 61: H. Tahap Pasca Musrenbang Desa,
yaitu tahap hasil Peraturan desa tentang RKP Desa dilaporkan kepada bupati melalui camat dan disosialisasikan kepada masyarakat desa. Jika dianggap perlu prioritas kegiatan yang berkaitan dengan SKPD dapat dikirim langsung kepada SKPD tertentu dan/atau anggota DPRD dari daerah pemilihan desa bersangkutan
I. Jadwal Penyusunan RKP Desa
Musrenbang tahunan (RKP Desa) dikabulkan setiap bulan akhir tahun (November) untuk rencana tahun berikutnya atau paling lambat januari tahun berjalan.
Penyusunan dokumen RKP Desa diselesaikan paling lambat akhir bulan januari. Lebih baik jika desa dapat menyesesaikan awal desember, shg APBD dpt diselesaikan bln Desember

## Slide 62: 4. Hubungan RPJMD Kabupaten dengan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa
Perencanaan dan penganggaran desa sebaiknya tidak
bertentangan dengan visi misi kabupaten yang tertuang
dalam RPJMD. Proses penyusunan perencanaan dan
penganggaran di desa juga harus memperhatikan prioritas
kebijakan pembangunan dalam RPJMD. Jika konsistensi dan
komitmen dengan alur perencanaan dan penganggaran ini
dijadikan dasar dalam pengembilan kebijakan pembangunan,
maka yang disebut dengan pendekatan bottom up dan
participatory planning benar-benar terwujud.

## Slide 63: Skema Hubungan antara RPJMD dengan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa
RPJM Desa
RKP Desa
APB Desa
Sekala Des
Musrenbang desa
Musrenbang desa/RPJM Desa
Gambaran RPJMD Kab
Suara rakyat
Sekal supra desa
Musrenbang kec.
Kuota Kab
Renja SKPD
forum SKPD
RKPD
KU APBD & PPA
APBD Pro Rakyat
Implementasi APBD pro rakyat
Pagu indikatif SKPD

## Slide 64: Catatan penting skema :
Penyusunan RPJM Desa harus memperhatikan RPJMD
Kab/Kota
RPJM Desa harus dijadikan dasar penyusunan RKP Desa
Program/kegiatan dalam RPJM Desa bukan untuk diusulkan
semua ke tingkat Kecamatan/kabupaten/kota tetapi
utamanya yang akan dikerjakan sendiri oleh desa melalui APB
Desa dari sumber dana potensi/aset desa yang telah digali
dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa ( PADes,
Alokasi APBN, bagian pajak dan retribusi daerah, ADD,
bantuan keuangan dari pemerintah/pemprov/pemkab, lain-
lain pendapatan desa yang sah)
Program/kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh desa untuk memperkuat kewenangan desa

## Slide 65: BAB V PENGANGGARAN DESA
Demokratisasi Anggaran Desa
Sebagai negara demokrasi, sejatinya pengelolaan anggaran di
Indonesia juga menganut filosofi dari rakyat dan untuk rakyat
(demokrasi anggaran). Disini instrumen anggaran dilihat
sebagai perwujudan amanah dari rakyat yang teknisnya
diselenggarakan oleh negara untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Rakyat sebagai pemberi kuasa memiliki
hak untuk menikmati manfaat alokasi dan distribusi anggaran
Sesuai kebutuhannya. Untuk itu, rakyat wajib dilibatkan
dalam proses pengelolaan anggaran. Ruang pelibatan itu tentu
bukan suatu pemberian atas dasar kemurahan hati pemerintah
melainkan merupakan hak rakyat dan kewajiban pemerintah
Untuk memberikannya

## Slide 66: 1. Hakekat Anggaran
Dalam konsideran (menimbang) UU No.25 Tahun 2004
tentang SPPN menegaskan bahwa tugas pokok bangsa adalah
menyempurnakan, menjaga kemerdekaan, dan mengisinya
dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang
dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada
hakekatnya seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dibiayai dari anggaran yang bersumber dari
pajak, pinjaman, hibah, dan lain-lain pada dasarnya berasal
dari rakyat.
Anggaran hakikatnya uang rakyat yang harus dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemaslahatan publik. Anggaran
merupakan instrumen fiskal untuk mensejahterakan rakyat,

## Slide 67: Sehingga diperlukan tata kelola yang baik untuk menentukan arah kebijakan dalam mencapai tujuan bernegara. Di samping itu, anggaran berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat serta untuk membiayai pelayanan kepada rakyat. Anggaran dijadikan ajang perebutan sumber daya publik antar berbagai kepentingan, baik aktor-aktor di dalam lingkaran sistem politik maupun kelompok kepentingan lain yang memiliki pengaruh terhadap keputusan politik anggaran
2. Pengertian Penganggaran Desa
Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah desa dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektivitas anggaran

## Slide 68: 3. Hak dan Kewajiban atas Anggaran
Sistem penganggaran tidak bisa dilepaskan dari komponen
utama berupa pendapatan dan belanja. Baik rakyat maupun
negara/pemerintah wajib memahami dan sadar apa yang
menjadi hak dan mana kewajiban masing-masing. Dalam hal
pendapatan negara, rakyat berposisi sebagai pemangku
kewajiban dan negara/pemerintah sebagai pemegang hak.
Rakyat wajib membayar pajak, retribusi, dll. Sedengkan negara
mempunyai hak untuk menarik dan menagihnya. Sementara
dalam hal belanja, rakyat memiliki hak untuk terpenuhi kebutuhan
dasarnya, sedangkan negara/pemerintah berkewajiban untuk
mengalokasikan anggaran guna mewujudkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat

## Slide 69: Hak dan Kewajiban atas Anggaran
 | Rakyat | Pemerintah
Pendapatan | Kewajiban | Hak
Belanja | Hak | Kewajiban

## Slide 70: 4. Kerangka Regulasi/ Dasar hukum
Mulai saat ini ke depan, dasar hukum penganggaran desa adalah UU No. 6/2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya. Sejauh tidak bertentangan dan belum dicabut, dasar hukum yang masih dapat digunakan adalah :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.Peraturan
Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang sumber pendapatan desa, keuangan desa, ADD dan atau lainnya yang berkaitan langsung dengan keuangan desa

## Slide 71: 5. Hak Keuangan desa
Sumber pendapatan desa secara jelas diatur dalam UU No. 6/2014. Dan yang termasuk kategori hak keuangan desa sekurang-kurangnya tercamtum dalam pasal 72 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, yaitu Pendapatan Asli Desa, alokasi APBN, bagian pajak dan retribusi, serta Alokasi Dana Desa (ADD).
Sumber pendapatan desa terdiri dari :
Sumber pendapatan desa terdiri dari:
1). Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha
desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan
partisipasi, hasil gotong royong,dll pendapatan
asli desa yang sah

## Slide 72: 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak dan retribusi daerah 4) Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d paling sedikit (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alaokasi Khusus 5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota 6) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

## Slide 73: b. Bantuan keuangan dari pemerintah provisi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa c. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah 6. Fungsi Penyusunan Anggaran Desa a. Fungsi atorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam menrencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

## Slide 74: d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan f. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

## Slide 75: B. Politik Anggaran Desa
Perebutan sumber daya anggaran akan selalu
menghasilkan kelompok yang “menang” dan yang
“kalah” Jika sejak awal proses perumusan kebijakan
anggaran tidak menerapkan prinsip-prinsip penyusunan
anggaran yang baik. Ruang partisipasi dan kemudahan
akses informasi sejak perencanaan anggaran sampai
dengan pelaksanaan dan monitoring evaluasi sudah
seharusnya melibatkan masyarakat kebanyakan sebagai
pemberi mandat kuasa anggaran. Keadilan dalam
pengalokasian anggaran desa akan dapat menentukan
apakah arah kebijakan anggaran desa yang disusun benar-
benar berdampak pada pemenuhan hak dasar rakyat atau
justru sebaliknya

## Slide 76: Politik anggaran desa berguna untuk memastikan bentuk hubungan antara rakyat dengan pemerintah dalam membangunan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dan padat menentukan pilihan pemasukan (pendapatan), pengeluaran (belanja) yang seimbang dan adil. Kebijakan anggaran juga berguna untuk memastikan hal-hal yang mendasari (alasan utama) pengambilan keputusan alokasi suatu sektor tertentu lebih besar dibanding alokasi sektor lainnya POLITIK ANGGARAN akan mencerminkan 1. Kepada kelompok mana pemerintah berpihak ? 2. Untuk kegiatan apa pemerintah bertindak ? 3. Apakah pendapatan daerah diperoleh dengan membani masyarakat di daerah ? 4. Apakah belanja daerah yang dikeluarkan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat di daerah ?

## Slide 77: Hal penting yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan anggaran
Konsistensi RKP Desa dengan APB Desa
Dokumen RKP Desa merupakan dokumen perencanaan tahunan desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa sebagai satu-satunya dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun melalui Musrenbangdes, maka RKP Desa harus dijadikan dasar dalam penyusunan APB Desa. Pemerintah desa setiap tahun dalam menyusun APB Desa harus menjadikan RKP Desa sebagai satu-satunya sumber untuk mengakomodasi prioritas kegiatan skala desa.

## Slide 78
Sedangkan untuk skala supra desa (kec./Kab)
dijadikan sebagai bahan prioritas usulan dalam
Musrenbang Kecamatan.
Jika proses ini dilaksanakan dengan baik, maka
tidak akan pernah ditemukan kesenjangan atau
penyimpangan antara RKP Desa dengan APB
desa. Sebaliknya justru akan lebih menghargai
partisipasi rakyat yang telah dibangun dalam
waktu yang sangat panjang mulai dari tingkat
RT/RW/Dusun

## Slide 79: Hubungan RKP Desa dengan Penyusunan APB Desa
Standar Analisis belanja
Kegiatan Prioritas dalam RKP Desa
Standar Satuan harga
Penyusunan RKA Pendapatan
Penyusunan RKA Belanja Tidak langsung
Penyusunan RKA Belanja Langsung
Penyusnan RKA Pengeluaran Pembiayaan
Penyusnan RKA Penerimaan Pembiayaan
Rangkuman Belanja Langsung
Rincian APB Desa
Ringkasan APB Desa
Penyepakatan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan

## Slide 80: 2. Jenis Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Beberapa dokumen perencanaan dan penganggaran
yang setiap tahun dijadikan bahan pembahasan oleh
pemerintah desa sekaligus sebagai dokumen publik
meliputi : Perdes RPJM Desa, Peraturan Desa tentang
RKP Desa, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APB
Desa, RAPB Desa, Perdes Pertanggungjawaban
Keuangan desa atau Realisasi APB Desa, serta
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APB Desa

## Slide 81: 3. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APB desa
Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang bertugas untuk menyusun RAPB Desa, membahas RAPB Desa bersama BPD, melakukan penetapan/pengesahan RAPB Desa setelah disepakati dalam musyawarah desa menjadi APB Desa, sosialisasi dan melaksanakan APB desa
BPD adalah mitra pemerintah desa yang berfungsi melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan/ kesepakatan bersama pemerintah desa dalam musyawarah desa, dan mengawasi pelaksanaan APB Desa

## Slide 82: c. Bupati adalah pihak barwenang untuk memberikan evaluasi, pembinaan dan pengawasan APB Desa. d. Masyarakat merupakan unsur pemberi mandat kuasa anggaran yang mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa dan BPD, menyepakati draft RAPB Desa dalam musyawarah desa, penetapan dan mengawal pelaksanaan APB Desa, serta melakukan monitoring dan evaluasi partisipatif

## Slide 83: Skema pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa
BUPATI/ KECAMATAN
PERDES
APB DESA
BPD
MASYARAKAT
PEMERINTAH
DESA
Aspirasi politik
Penyepakatan
persetujuan
Pengawalan
Aspirasi
teknokratik
Penyepakatan
Draft
Pengawalan
Evaluasi
Pembinaan
Pengawasan
Pembahasan
Persetujuan/
Penyepakatan
Penetapan
Penyusunan
Persetujusn
Penetapan
Sosialisasi
Pelaksanaan

## Slide 84: BAB VI Wn STRUKTUR APB DESA
Pengertian APB Desa
Merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui/disepakati bersama oleh pemerintah desa dan badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
Tujuan APB Desa :
a. Sebagai dasar dalam mengambil kebijakan berkaitan
dengan keuangan desa
b. Memperhitungkan kemampuan keuangan desa untuk
menyelenggarakan program dan kegiatan

## Slide 85: c. Mengarahkan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat d. Menciptakan akuntabilitas e. Mempermudah pengendalian dan pengawasan
2. Manfaat APB Desa
a. Untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan
desa yang menjadi kewenangan desa
b. Untuk penyelenggaraan urusan pemerintah dan atau
urusan penyelenggaraan pemerintah daerah yang
diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN
dan atau APBD

## Slide 86: c. Sebagai gambaran arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran ( realisasi RKP Desa) d. Acuan pelaksanaan pembangunan desa (fungsi pengendalian) setiap tahun anggaran e. Indikator pelaksanaan pembangunan desa, sebagai tolok ukur (parameter) keberhasilan pelaksanaan pemerintahan desa d. Instrumen kebijakan keuangan desa dan pertumbuhan ekonomi masyarakat

## Slide 87: B. Asas Penyusunan APB desa
Tertib mengandung arti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan
Taat pada peraturan perundangan-undangan mengandung arti bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan
Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil
Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu
Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah

## Slide 88: 6. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa 7. Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawab pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 8. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif 9. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional 10. Manfaat untuk masyarakat bahwa APB Desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

## Slide 89: C. Waktu Penyusunan APB Desa
Penyusunan APB Desa pada prinsipnya harus dilaksanakan tepat waktu, sehingga penyampaian rancangan Perdes APB Desa paling lambat pada minggu pertama bulan November dan ditetapkan paling lambat akhir tahun ( Desember). Dengan lahirnya UU No 6/2014 tentang Desa, maka desa mempunyai otoritas anggaran tanpa harus menunggu pengesahan APBD. ADD yang diterima setelah Penetapan APB Desa dapat dimasukan dalam Perubahan APB Desa
Apabila samapai awal tahun anggaran (januari) APB Desa belum ditetapkan, maka dapat menggunakan anggaran tahun sebelumnya atau mendahului anggaran khusu untuk belanja yang sifatnya rutin operasional, seperti ATK, perjalanan dinas dll.
Untuk belanja kegiatan harus tetap menunggu ditetapkannya APB Desa menjadi Perdes. Guna keabsahan penggunaan anggaran mendahului APB Desa dibuat Keputusan Kepala Desa tentang Belanja rutin mendahului APB Desa

## Slide 90: D. Struktur APB Desa
Struktur APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan
Struktur APB Desa terdiri dari :
PENDAPATAN
a. Pendapatan Asli Desa
1). Hasil Usaha Desa
2). Hasil Kekayaan Desa
3). Hasil Swadaya dan Partisipasi
4). Hasil gotong Royong
5). Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
b. Alokasi APBN
c. Dana Perimbangan
1). Bagian Pajak dan Retribusi Daerah
2). Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
(ADD)

## Slide 91: d. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 1). Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota dan desa lainnya 2). Hibah 3). Sumbangan Pihak Ketiga 2. BELANJA a. Belanja Langsung 1). Belanja Pegawai 2). Belanja Barang dan Jasa 3). Belanja Modal b. Belanja Tidak Langsung 1). Belanja Pegawai tidak tetap 2). Belanja Subsidi 3). Belanja Hibah 4). Belanja Bantuan Sosial 5). Belanja Bantuan Keuangan 6). Belanja Tak terduga

## Slide 92: 3. PEMBIAYAAN a. Penerimaan Pembiayaan 1) Sisa lebih Perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya 2) Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan 3) Penerimaan Pinjaman b. Pengeluaran Pembiyaan 1) Pembentukan dana cadangan 2) Penyertaan modal desa 3) Pembayaran utang

## Slide 93: BAB VII TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN APB DESA
Penyusunan APB Desa sebagai produk kebijakan publik di Desa yang berhubungan langsung dengan anggaran menjadi faktor penting dalam mengukur komitmen pemerintahan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Proses dan tahapan penyusunan APB Desa yang mengedepankan prinsip partisipasi dan transparansi akan menjamin kualitas kebijakan anggaran yang berorientasi pada kebutuhan rakyat.
Beberapa tahapan penting dalam penyusunan APB Desa yang partisipatif dapat dirinci sebagai berikut :
Tahap Persiapan
Tahap persiapan sebagai kegiatan awal yang harus dilaksanakan pemerintah desa. Bentuk kegiatannya berupa sosialisasi dan pembentukan tim anggaran desa, rapat-rapat koordinasi/rapat kerja tim untuk mengumpulkan data-data dan melakukan identifikasi sumber-sumber pendapatan desa

## Slide 94: Tim anggaran desa adalah tim kerja adalah tim kerja penyusun Raperdes APB desa yang beranggotakan dari unsur pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, perwkilan masyarakat, terutama dari kalangan miskin dan perempuan. Tim Anggaran Desa setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa setelah dipilih melalui musyawarah desa Kegiatan sosialisasi dan pembentukan tim dilakukan dengan cara musyawarah di desa yang mengundang unsur pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat desa dengan memberikan kesempatan kelompok perempuan dan kalangan miskin secara proposional serta mempresentasikan kelompok dusun/kewilayahan. Agenda dalam kegiatan tersebut adalah sosialisasi proses penyusunan dan pembentukan tim anggaran desa. Salah satu outputnya adalah Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun/Perumusan APB Desa dengan koordinator sekretaris desa sebagai PTPKD

## Slide 95: Sedangkan rapat-rapat koordinasi dan kerja tim dilakukan oleh internal tim dan dapat mengundang pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan informasi berkait dengan data maupun sumber-sumber pendapatan desa serta prioritas kegiatan skala desa yang bersumber dari RKP Desa selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan penyusunan RAPB Desa B. Tahap Perencanaan anggaran Pada tahap ini, tim anggaran desa memfasilitasi kegiatan diskusi analisa untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKP) APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan (Jika dimungkinkan ada pembiayaan) serta penyusunan draft Raperdes APB Desa 1. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaam uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa

## Slide 96: Tata cara penyusunan RKA didahului dengan diskusi tim guna menganalisa sumber-sumber pendapatan desa dengan mengundang beberapa unsur masyarakat yang benar-benar paham terhadap potensi sumber pendapatan desa, seperti kekayaan desa, hasil usaha desa, BUM Desa, dll. Tahapan diskusi analisa oleh tim anggaran desa dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan/data, melakukan identifikasi potensi sumber pendapatan desa, serta menentukan target pendapatan sesuai potensi Beberapa nahan yang perlu dikaji meliputi : realisasi penerimaam desa tahun anggaran lalu, perdes tentang pungutan desa, inventaris kekayaan desa, perdes yang dibutuhkan dalam rangka mengopyimalkan aset desa sebagai sumber pendapatan asli desa, serta peraturan di tingkat kabupaten khususnya berkait dengan keuangan desa.

## Slide 97: Sedangkan pendekatan menentukan target pendapatan dapat mempergunakan perencanaan target pesimis yaitu target berkurang atau maksimal sama dengan realisasi tahun sebelumnya atau menggunakan perencanaan target optimis yakni mentargetkan pendapatan bertambah 5% s/d 10% dari realisasi tahun sebelumnya. Tetapi yang paling ideal menggunakan perencanaan dengan target optimalisasi pendapatan desa sesuai data potensi desa 2. Belanja desa adalah kewajiban desa yang diakui senbagai pengurangan nilai kekayaan bersih. RKA belanja desa terdiri dari RKA belanja tidak langsung dan RKA belanja langsung untuk masing-masing kegiatan. Tata cara penyusunan RKA belanja adalah tim melakukan diskusi analisis terhadap dokumen standar harga barang dan jasa ( biasanya ada Keputusan Bupati), standar analisis belanja dan analisis prioritas kegiatan skala desa dari RKP Desa hasil musrenbangdes tahun berkenan. Dalam menyusun RKA belanja yang perlu diperhatikan terutama belanja lansung adalah kesesuaian nama program dan kegiatan dengan kode rekening anggaran desa.

## Slide 98: 3. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggraran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun khusus untuk penyusunan RKA pembiayaan hanya dilakukan jika diasumsikan akan ada pos-pos yang dimasukan baik dalam penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan. Akan tetapi jika diasumsikan pembiayaan hanya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), maka tidak perlu dibuat RKA pembiayaan. 4. Setelah seluruh RKA disusun sempurna, tugas tim selanjutnya adalah memasukan anggran dalam ringkasan dan rincian RAPB Desa sebagaimana format yang telah diatur, lalu diikuti penyusunan draft rancangan perdes APB Desa. Dengan selesainya penyusunan darft Raperdes, maka dokumen tersebut siap untuk dijadikan bahan pembahsan pada kegiatan musyawarah anggaran desa (semacam konsultasi publik)

## Slide 99: C. Tahap Musyawarah Anggaran Desa
Musyawarah anggaran desa merupakan kegiatan musyawarah yang menghadirkan banyak unsur desa, mulai dari pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan kelompok masyarakat. Kegiatan didesain semacam konsultasi publik untuk membahas darft RAPB Desa sebelum dibahas oleh BPD. Hasil keluaran kegiatan ini adalah ditetapkannya darft RAPB Desa menjadi Rancangan APB Desa yang kemudian diserahkan kepada BPD untuk dilakukan pembahsan.
Tahap persetujuan BPD
Setelah draft Raperdes APB Desa ditetapkan menjadi Raperdes APB Desa selanjutnya BPD melaksanakan musyawarah bersama Kepala Desa untuk membahas Raperdes APB Desa secara lebih cermat dan sesuai tugas pokok dan fungsi BPD. Sebelum dilakukan persetujuan BPD dapat menyelenggarakan rapat umum untuk persetjuan/ kesepakatan dan penetapan RAPB Desa dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat desa.

## Slide 100: Hal ini sebagai bentuk bahwa BPD merupakan representasi masyarakat masing-masing dusn/wilayah. Setelah Raperdes APBDesa disepakati dan ditetapkan, BPD mengeluarkan Keputusan BPD tentang hasil musyawarah Persetujuan/kesepakatan penetapan RAPB Desa menjadi Peraturan Desa, untuk dijadikan bahan evaluasi bupati dilampiri berita acara musyawarah BPD bersama Kepala Desa dan daftar hadir. E. Evaluasi Bupati terhadap APB Desa Setelah Raperdes disetujui dan ditetapkan bersama oleh kepala desa dan BPD, selambat-lambatnya 3 hari harus dikirim kepada bupati untuk dievaluasi. Pengiriman surat permohonan evaluasi ditandatangani kepala desa ditujukan kepada bupati melalui camat. Selambat-lambatnya 20 hari kerja setelah surat diterima, bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan rekomendasi

## Slide 101: F. Penetapan / Pengesahan
Hasil evaluasi bupati dalam bentuk rekomendasi akan menyatakan bahwa Raperdes APB Desa diterima atau ditolak. Apabila diterima RAPB Desa langsung disahkan dan ditandatangani kepala desa dalam forum musyawarah di desa yang melibatkan BPD. Tetapi jika ditolak, maka harus dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi bupati selambat-lambatnya 7 hari kerja dan pelaksanaannya APB Desa dapat menggunakan pagu anggaran pada APBDesa tahun sebelumnya. Apabila evaluasi bupati melebihi 20hari kerja kepala desa , dapat menetapkan Raperdesa Desa menjadi Perdes APB Desa, selanjutnya disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APB Desa

## Slide 102: BAB VIII PELAKSANAAN APB DESA
Dalam melaksanakan APB desa terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar anggaran bisa efektif bagi pembiayaan pelayanan publik dan pengelolaannya bisa sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good budgetary governance)
Tidak boleh membelanjakan sesuatu yang tidak ada dalam APB Desa
Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
Bukti belanja harus mendapat pengesahan oleh kepala desa dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul di penggunaan bukti dimaksud

## Slide 103: 4. Pengeluaran kas beban yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran desa A. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. DPA disusun setelah APB Desa ditetapkan dan dibuat oleh pelaksana kegiatan. Sekretaris desa sebagai koordinator PTPKD dapat dibantu tim anggaran desa menyusun penjabaran APB desa lengkap dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) penyusunan mengacu pada RKA yang telah dievaluasi.

## Slide 104: B. Sosialisasi APB Desa
Sosialisasi APB Desa merupakan kegiatan penyebarluasan informasi kebikajakan Perdes APB Desa baik dalam bentuk selebaran atau forum formal dan informal yang ada di masyarakat. Sebagaimana PP 72/2005 Pasal 60 ayat (3) bahwa peraturan desa dan peraturan kepala desa disebarluaskan oleh pemerintah desa. Materi sosialisasi meliputi lampiran ringkasandan rincian APB Desa.
Media yang dapat digunakan sebagai ajang sosialisasi dapat berupa forum masyarakat baik formal maupun non formal yaitu poster, radio komunikasi, papan informasi desa, papan informasi dusun/RW/RT, dan atau pengumuman di tempat-tempat strategis lainnya dengan biaya semurah-murahnya.

## Slide 105: C. Pelaksanaan APBesa
Pelaksanaan pendapatan desa mencakup
a. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui
rekening kas desa
b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan
perbankan di wilayahnya maka pengaturannya
diserahkan kepada daerah
c. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan
sumber penerimaan dan pendapatan desa
dan wajib dicatat oleh desa
d. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah
e. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan
desa yang menjadikan wewenang dan tanggung jawabnya
f. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang
ditetapkan dalam peraturan desa mengikat dan bersifat wajib

## Slide 106: 2. Pelaksanaan belanja desa adalah : a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah b. Bukti sebagaimana dimaksud pada pint di atas harus mendapat pengesahakn oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud c. Pengeluaran kas desa yang beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadikan Peraturan Desa d. Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud angka 3 tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat

## Slide 107: d. Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud angka 3 tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa wajib e. Bendahara desa wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturannperundang- undangan

## Slide 108: d. Perubahan APB Desa
Perubahan APB Desa dilakukan karena terjadi perubahan jumlah penerimaan, belanja maupun pembiayaan. Perubahan APB Desa diadakan dengan maksud untuka mengevaluasi pelaksanaan APB Desa yang telah ditetapkan dan untuk menampung perubahan-perubahan, baik pendapatan maupun belanja. Dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, APB desa dapat dilakukan perubahan hanya satu kali selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tahunanggaran berakhir yang ditetapkan dengan peraturan Desa

## Slide 109: e. Pertimbangan/Pertanggungjawaban APB Desa
Perhitungan APB desa adalah perhitungan/pertanggungjawaban atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarakan dalam tahun anggaran bersangkutan baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan. Sekretaris desa dapat dibantu tim anggaran desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.
Selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran rancangan Perdes Pertanggungjawaban APB Desa dibahas dan ditetapkan bersama oleh kepala desa dan BPD. Setelah ditetapkan menjadi Perdes kemudian dilaporkan kepada bupati paling lambat 7 hari setelah Perdes ditetapkan

## Slide 110: Adapun tata cara penyusunan perhitungan pendapat APB Desa adalah menyiapkan bahan yang dipakai untuk meneliti beberapa target pendapatan desa padaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa perdes perubahan APB Desa, kemudian menghitung pendapatan desa pada buku kas, buku kas bantu penerimaan, dan selanjutnya mengumpulkan dan menjumlah sesuai rekening APB Desa serta memasukkan dalam format perhitungan APB Desa pada kolom realisasi Sedangkan untuk perhitungan anggaran belanja desa dengan cara : meneliti kembali beberapa target belanja desa pada perdes , perubahan APB Desa menyiapkanpenghitungan belanja pada buku kas, dan buku kas bantu belanja, mengumpulkan dan menjumlahkan sesuai rekening APB Desa dan memasukkan dalam format perhitungan APB Desa pada kolom realisasi