## Slide 1: TAHAP ANALISIS (analisis masalah, tujuan, strategi)
Materi Minggu ke 5

## Slide 2: TAHAP ANALISIS
Program di desain untuk menembak masalah yang dihadapi oleh kelompok sasaran sebagai penerima manfaat program.
Tiga langkah dalam tahap analisis:
  Analisis Masalah
  Analisis Tujuan
  Analisis Strategi

## Slide 3: Analisis Masalah
Mengidentifikasi aspek-aspek negatif situasi yang berkembang
Problem yang muncul di cari menggunakan hubungan sebab-akibat.
Analisis masalah merupakan alat:
  untuk mengidentifikasi stakeholder yang terkadit dengan program yang diusulkan
  Untuk menyelidiki masalah utama
  Untuk meneliti sebab-sebab dan akibat-akibat

## Slide 4
Teknik utama yang digunakan adalah POHON MASALAH.
Penyusunan Pohon masalah harus melibatkan stakeholder yang terkait.
Identifikasi daftar masalah yang muncul
Identifikasi dan tuliskan core problem yang akan dipecahkan
Identifikasi mana masalah penyebab dan masalah akibat

## Slide 5: Hal yang perlu di perhatikan dalam penyusunan pohon masalah
Pusatkan pada masalah yang konkret dan spesifik
Tunjukkanlah hanya hubungan sebab-akibat yang utama dan langsung
Carilah sebab-sebab yang konkret (empirik) dan fisibel untuk di tangani
Hindari mencari sebab-sebab yang terlalu besar dan abstrak

## Slide 6: Contoh
Kemiskinan Meningkat
(AKIBAT)
Pendapatan Petani Rendah)
(MASALAH INTI)
Gagal Panen
(penyebab langsung)
Kemampuan Budidaya terbatas
(penyebab langsung)
Kekeringan
(penyebab 2/dasar)
Pengetahuan lemah
Penyebab 2/dasar)
Tidak ada saluran irigasi
(penyebab 3/utama)
Kurangnya pelatihan
Penyebab 3/utama)

## Slide 7: Analisis Tujuan
Identifikasi tujuan-tujuan yang mungkin di capai sebagai akibat pemecahan masalah yang telah disebutkan dalam analisis masalah.
Jika analisis masalah menggunakan Pohon Masalah, maka analisis tujuan menggunakan Pohon Tujuan

## Slide 8: Tahapannya…
Tahap 1: mulailah dengan analisis masalah dan kemudian gantilah semua pernyataan keadaan negatif menjadi positif
Tahap 2: Telitilah semua tujuan dan hubungannya agar masuk akal dan layak
Tahap 3: Tunjukkanlah dengan tanda panah semua hubungan tindakan-hasil yang utama dan langsung

## Slide 9: ANALISIS STRATEGIS
Suatu cara untuk meneliti beberapa pilihan strategi program yang dapat digunakan untuk mencapai kondisi tertentu yang diinginkan.

## Slide 10: PERTANYAAN PENTING DALAM ANALISIS STRATEGI
Apakah Seluruh Masalah dan tujuan yang telah disusun akan ditekel semua pihak atau tidak?
Kombinasi intervensi apa saja yang memungkinkan pencapaian hasil-hasil yang diharapkan dan promosi keberlanjutan manfaat bagi penerimamanfaat
Bagaimana implikasi biaya terhadap intervensi yang berbeda, dan apa yang dapat didanai secara realistik?

## Slide 11: Lanjutan,..
Strategi mana yang paling didukung oleh partisipasi seluruh elemen penerima manfaat program?
Strategi mana yang paling efektif mendukung tujuan penguatan institusional?
Bagaimana dampak negatif lingkungan dapat diredam?

## Slide 12: Dalam menentukan prioritas pergunakan ketentuan sebagai berikut:
KEMAMPUAN
KETERJANGKAUAN
KESIAPAN
LUAS PENGARUH
JANGKA WAKTU

## Slide 13: KEMAMPUAN
SEBERAPA BESAR KEMAMPUAN LEMBAGA MELAKSANAKAN KEGIATAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN.
KEMAMPUAN BISA DILIHAT DARI PENDANAAN, TEKNIS, TENAGA, DAN SUMBER DAYA LAINNYA

## Slide 14: KETERJANGKAUAN
SEBERAPA BESAR LEMBAGA DAPAT MENJANGKAU BERBAGAI HAL YANG AKAN BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN.
MISALNYA: KETERJANGKAUAN LEMBAGA MENGONTROL KEBIJAKAN BUPATI. APAKAH LEMBAGA MAMPU DAN BERWENANG

## Slide 15: KESIAPAN
SEBERAPA KESIAPAN LEMBAGA MENERIMA KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

## Slide 16: LUAS PENGARUH
SEBERAPA JAUH/LUAS SUATU MASALAH AKAN MEMPENGARUHI ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT. SEBERAPA BANYAK WARGA MASYARAKAT MERASAKAN MASALAH YANG AKAN DI ATASI

## Slide 17: JANGKA WAKTU
SEBERAPA LAMA WAKTU YANG HARUS DI GUNAKAN UNTUK MENCAPAI ATAU MENYELESAIKAN MASALAH

## Slide 18: BERSAMBUNG