- Buatlah Rencana kegiatan  Pengaturan/pelayanan (Pemecahan Faktor Penyebab

Masalah yang bersifat  Perilaku)

- Buatlah Rencana kegiatan  Pengaturan/pelayanan (Pemecahan Faktor Penyebab

Masalah yang bersifat bukan Perilaku)

Sesuai dengan formulir yang tersedia!

RENCANA KEGIATAN PENGATURAN/PELAYANAN

(RENCANA KEGIATAN PEMECAHAN FAKTOR PENYEBAB MASALAH YANG BERSIFAT PERILAKU)

| No | Faktor penyebab masalah | Tujuan Kegiatan | Metode | Lokasi | Unit | Frekuensi | Volume | Sasaran | Petugas | Waktu | Perlengkapan | Biaya (ribu rupiah) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. 2. | Kurangnya pengetahuan peternak kambing tentang kesehatan ternak Kurangnya Pengetahuan warga dalam pengelola-an sampah | Meningkatkan pengetahuan peternak kambing Tentang cara mencegah penyakit dan mengobati kambing Meningkatkan pengetahuan warga dalam pengelolaan sampah | Penyu-luhan kelom-pok Penyu-luhan kelom-pok | Pedu-kuhan Durian & Pedu-kuhan Jeruk Desa Mang-ga Keca matan Melon Pedu-kuhan Mawar Desa Kena-nga Ke-camat an Dahlia | 2 kelompok 1 pedu-kuhan | 4 kali (2 kali pertemuan per kelom -pok) 3 kali pertemuan | 45 anggota ( 22 & 23) 30 orang | Anggota kelompok Peternak Smua warga Pedukuhan Mawar | 2 orang PPL peternakan dan 1 orang dokter hewan Petugas dari DLH Dibantu Dukuh Mawar | Jum’at : 20 Mei 27 Mei 3 Juni 10 Juni Th 2022 Pkl 14.00 sd 17.00 Sabtu/ 4, 11 dan 18 Juni 2022 Pkl 14.00 sd 17.00 | Laptop, LCD, materi dan bahan Laptop, LCD, materi dan bahan | NS = 2x 2x 400= 1.600& 1x2xRp 500 = Rp 1.000 Snack & minum 52 x4x 15 = 3.120 Lain-lain 400 Jumlah 6.120 Nara sumber 3 x Rp 500= Rp 1.500 Snack Rp 8 x 35 x3= 840 Lain-lain Rp 400. Jumlah Rp 2.740 |

RENCANA KEGIATAN PENGATURAN/PELAYANAN

(RENCANA KEGIATAN PEMECAHAN FAKTOR PENYEBAB MASALAH YANG BERSIFAT BUKAN PERILAKU)

| No | Faktor penyebab masalah | Tujuan kegiatan | Rencana Pemecahan | Penanggung Jawab/Pelaksana | Waktu (hari/tanggal /pukul) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. 2. 3. | Faktor lingkungan yang buruk/kumuh Kekurangan modal untuk usaha tani Kurangnya pemanfaatan lahan HMT (hijauan ma-kanan ternak) & keterbatas- an lahan | Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat Meningkat-kan hasil usaha tani Mengopti-malkan pemanfaatan lahan & menerap-kan variasi tanaman HMT | Kerja bakti Menghim-pun modal Penganekaragaman tanaman HMT | Ketua RT Ketua kelompok tani 1 PPL Peter-nakan & 1 Petugas dari Pem Desa | Minggu/5 Juni 2022 pukul 07.00- 09.30 Rabu/15 Juni 2022 Pukul 19.30 -21.00 Jumat/17 & 24 Juni 2022. Pukul 15.30 -17.30 | Setiap minggu ke I &III Pertemuan selanjutnya sesuai dengan kesepakatan.. Penerapan dilahan masing- masing |